附件3：

广东省高职高专校长联席会议课题管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 为加强对广东省高职高专校长联席会议（以下简称“校长联席会议”）课题的指导与管理，有组织有计划地推动群众性教育科研活动，加强对课题的规范管理，特制定本办法。

第二条 坚持以中国特色社会主义理论为指导，深入贯彻落实科学发展观和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，充分体现全国高等职业教育改革与发展的主体精神，深入研究我省高等职业教育改革和发展中的重大理论与实际问题，努力为教育决策的民主化、科学化服务，为高等职业教育改革和发展的实践服务，为繁荣教育科学服务。

第三条 课题的申报立项，必须遵循下述原则：

１．坚持正确的政治方向，与国家教育法律、法规、教育部有关政策相一致；

２．与本地区、本学科领域的实际相结合，坚持正确的学术导向，提倡前瞻性、独创性、可操作性；

３．有利于调动广大教育工作者的积极性，体现教育科学研究活动的群众性。

第四条 校长联席会议面向全省，接受来自各高职院校广大教师申报的课题，校长联席会议成员单位优先立项。

第二章 组 织

第五条　校长联席会议的主要职责有：制定并发布规划指南和管理办法；组织课题申报、立项评审；学术咨询；重大课题、重点课题成果的鉴定和宣传推广；指导分支机构和单位会员的科研工作等。

第六条　校长联席会议秘书处具体负责科研课题日常管理工作。

第七条　校长联席会议可委托各分支机构和单位会员（以下称受委托单位）依照本办法对有关课题实施课题申报和课题管理。

第三章 申报与评审

第八条 校长联席会议课题指南每年发布一次。自申报通知发布之日起开始受理课题申报。评审在通知发布后三个月内进行。

第九条 校长联席会议课题分为重大课题、重点课题、一般课题和青年课题。申报的课题按照申请人申报的类别立项，由校长联席会议确定。

第十条 申报课题的负责人应具备的条件：

1．享有中华人民共和国公民权，遵守中华人民共和国宪法，拥护社会主义制度和中国共产党的领导。

2．申报重点课题须具有副高级以上专业技术职称，不具备副高级以上专业技术职称的，须有两名正高级专业技术职称的同行专家书面推荐。申报一般课题须具有中级以上专业技术职称，不具备中级以上专业技术职称的，须有两名副高以上专业技术职称的同行专家书面推荐。申报青年课题面向35岁（含）以下且讲师（含）以下专任教师，不受理具有管理职务人员的申报，项目组成员必须一半以上为一线教学管理人员或青年教师，申请人须由学校教改项目负责部门出具相关证明。

3．必须真正承担和负责组织、指导课题实施。不能从事实质性研究工作的，不得申请。

4．申请人只能申报一项课题。

第十一条 课题申请程序：

1．根据课题指南，结合本地区或单位教育实践中的理论问题和实际问题确定课题，按要求填写《广东省高职高专校长联席会议课题立项申请书》（以下简称“申请书”）一式三份；

2．申请人员的申请书由单位审查合格、签署意见后，经由所在单位统一报校长联席会议秘书处。

3．明确课题完成时限。立项课题要求在2年内完成。根据课题性质和成果形式，以研究报告或论文为主要成果的应用研究、调查研究、决策咨询研究等完成时限一般为1-2年，需要一定周期的实验研究和以专著为主要成果的基础理论研究一般为2年，由课题负责人根据实际需要拟定。课题经校长联席会议立项后，需要延期或调整人员必须经校长联席会议秘书处批准。研究成果须符合学术规范，体现创新，有所建树。

6．须使用校长联席会议发放的规范的立项申请书(包括按原规格复印)，可另加页。

7．课题申请者需交纳课题评审费。其中，重点课题每项150元，一般课题每项100元。

8．不按上述要求填写的，不予评审。

第十三条 经评审同意立项的课题由校长联席会议颁发立项通知书，研究工作即可启动，同时通报受委托单位和推荐单位备案。

第四章 管 理

第十四条　校长联席会议秘书处对全部课题负有管理职责，并指导受委托单位的管理工作。

课题实行目标管理与过程管理相结合。管理工作主要有评审立项、开题检查、日常管理、年度检查、中期检查、不定期抽查和结题等。

检查和抽查内容包括：队伍建设、档案、经常性活动、简报、成果转化等。

第十五条　资助形式：

１． 课题采取先申报培育研究，后择优资助的形式，经评审后择优推荐到省教改课题立项。

２． 经费使用要符合国家有关财务制度以及本单位有关规定。

第十六条　有下列情况之一者，课题组须书面报请所在单位同意后，报受委托单位。受委托单位报校长联席会议秘书处备案：

１． 变更课题主要负责人；

２． 变更课题名称或研究内容做重大调整；

３． 课题完成时间延期；

４． 通讯地址、电话、联系人等情况变动。

第十七条　凡违反国家法律及教育部、民政部有关规定者、有剽窃和弄虚作假行为者、与课题设计不符或学术质量低劣者、到期不能完成者，由校长联席会议撤销其课题。

第十八条 课题研究工作完成时，应接受校长联席会议或受委托管理单位组织的成果鉴定和结题验收。

第十九条　鉴定一般采取通讯或会议两种方式。每个课题的鉴定专家一般为５至７人，并设一名组长。课题组成员不能担任本课题的鉴定专家。

课题鉴定一般由课题组自行组织。

第二十条 结题验收：

在专家鉴定的基础上，经校长联席会议确认，发放《广东省高职高专校长联席会议课题结题证书》。

第二十一条 校长联席会议将对结题的成果择优推荐到相关报刊发表、报送有关部门作为决策参考，或在一定范围内推广。

第五章 附 则

第二十二条  本管理办法的解释权属于广东省高职高专校长联席会议。