## 附件5
附件2
2016年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职部分）使用计划表
学校名称（盖章）: |  |  | 联系人：曾萍 | 联系电话：13927546668 | 电子邮箱：1057497842@qq.com
序号 | 项目名称 | 金额 （万元） | 绩效目标 | 实施内容 | 进度及资金使用计划 | 备注
| 总 计 | 109
1 | 文明北校区多媒体教室电教设备改造 | 10 | 确保2年内文明北校区电化教学投影成像清晰流畅 | 计划购置13台投影机，用于更换8间大多媒体教室及5间中多媒体教室的投影机。 | 2016年11月中旬完成13间多媒体教室的投影更换
2 | 道路工程实训室 | 8 | 一、公路工程造价软件使用教学：实施专业学生对公路工程造价计算机软件使用，熟练使用专业造价软件，编制工程概预算、招投标清单、征地补偿、报表等功能使用，预期目标每学期培养50位学生，完成5个项目造价的使用。 二、沥青路面材料性能实操实训教学：实施专业学生对沥青及沥青混合料和外加剂试验实操实训技能培养。预期目标每学期培养50位学生，完成10个项目指标的试验 | 一、购买造价软件：购买公路工程广东造价专业版软件，一个模块，网络版，50个节点，安装于建筑工程技术招投标实训机房内，开放给专业学生使用。 二、建立道路工程实训室：建立一间约50m平方米道路材料实训室，试验材料及项目有： 沥青针入度、沥青延度、沥青软化点沥青密度、乳化沥青蒸发残留物含量、乳化沥青筛上残留物含量等各项指标试验，沥青混合料：沥青混合料试件制作方法、沥青混合料密度、沥青混合料马歇尔稳定度、沥青混合料理论最大相对密度、沥青混合料中沥青含量、沥青混合料的矿料级配等试验，（试验仪器一批） | 1、2016年10月中旬至11月，进行公路工程造价软件的购买安装与技术培训，12月初对学生进行教学、开放使用，费用约为2.2万元。 2、2016年10月下旬，建立道路工程实训室, 进行场地建设、仪器的购买、安装、调试、技术培训等工作，费用5.8万元;12月中旬开放给学生使用.
3 | 会计电算化实训室 | 30 | 可满足会计、税务专业1400多人的《会计电算化》、《纳税申报实务》等核心课程教学及课程实训 | 60套学生用台式电脑+桌椅，1套教师用台式电脑+桌椅，2台柜式空调，1台服务器，机房布线、宽带网络、箱柜等 | 2016年12月底完成并投入使用
4 | 工业机器人教学平台 | 20 | 增加机器人实训工位8个，训练学生300人次/年（连续一周以上为一次），电气、机电、数控专业学生均需使用。可为社会提供服务100人次/年，开展科研活动100人次/年。 | 购置工业机器人平台底座4台，以及相关配件，结合由企业捐赠的四台工业机器人主机，组成完整的工业机器人技能训练实训平台。 | 2016年12月30日前完成
5 | 工业气泵站 | 5 | 减小噪声污染，提高安全性，提高生产效率，为机电实训楼创建绿色、环保、卫生、安全、高效的生产环境 | 建设机电实训中心集中工业气源1套。其中泵房１间，10kW气泵1台，管线约600m。 | 2016年12月30日前完成
6 | 电梯导轨安装、扶梯安装教学实训平台 | 6 | 增加电梯安装实训工位6个，按每3名学生一个工位，训练学生250人次/年（连续一周以上为一次），蒂森克虏伯电梯定单班、深圳地铁电梯定单班学生都要用。可供学生反复训练导轨安装的技能，并可进行准确考核。可为社会提供服务200人次/年。 | 购置电梯导轨安装教学实训平台4套,扶梯安装平台2套 | 2016年12月30日前完成
7 | 4G全网在线仿真实训实训室 | 30 | 一、4G仿真软件实训平台 1、网优测试工具；2、测试模板的参数配置； 3、基础信号测试；4、测试软件常用参数设置； 5、优化单站验证；6、定点CQT测试； 7、数据业务测试；8、后台事件及信令的跟踪； 9、故障问题分析；10、MapInfo的使用； 11、综合优化报告设计；12、网络优化综合分析。 | 1、4G全网在线软件平台 2、配套电脑 | 一、进度计划 1、2016年12月10日前完成电脑的采购； 2、2016年12月26前完成网络通讯V2.04G全网在线仿真实训系统的安装配置与测试。 二、资金使用计划 1、电脑50套共20万元； 2、中兴通讯VBOX-Online系统6套共9万元； 3、网络机房交换机2台共0.64万元 4、相应综合布线共0.36万元
注：1.本表由项目院校填写，每个项目填写一行（现代学徒制试点专业补助资金，每个专业填写一行）；2.表中各项目资金总额应与下达学校的资金总额相等；3.除备注栏，其余各栏务必填写完整，绩效目标尽可能量化，实施内容尽可能具体，进度及资金使用计划尽可能明确时间节点。