茂名职业技术学院文明北校区南面广场改造工程

合　同　书

发包人：

承包人：

签订地点：茂名市

合  同  文  本

建设单位：茂名职业技术学院     （以下简称甲方）

施工单位：                     （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就茂名职业技术学院文明北校区南面广场改造工程施工协商一致，订立本合同。

一、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3、招标文件

4.投标文件及其附件

5.本合同条款

6.标准、规范及有关技术文件

7.图纸

8.工程清单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

二、工程概况

1.工程名称：茂名职业技术学院文明北校区南面广场改造工程

2.工程地点：茂名职业技术学院文明北校区南面广场

3.工程内容：

①、拆除原有升旗台18m2，高0.45m，并挖深0.2m。浇捣15cm厚C25混凝土修复，1：2水泥砂浆找平层30mm，面铺100*100*18原色广场砖。

②、拆除3个花坛约200m2，废料移至回填水池。浇捣15cm厚C25混凝土修复，1：2水泥砂浆找平层30mm，面铺100*100*18原色广场砖。

③、拆除2个水池，回填、平整，浇捣15cm厚C25混凝土修复，1：2水泥砂浆找平层30mm，面铺100*100*18原色广场砖。

④、二号饭堂南面草地敷设人行道砖40m2，15cm厚6%水泥石屑底，1：2水泥砂浆找平层30mm，面铺:250*125*60彩色环保砖。

⑤、其它绿化修补及附属工作。

4.资金来源： 学院自筹或贷款

三、工程承包范围及方式

1.承包范围：茂名职业技术学院文明北校区南面广场改造工程，依据甲方要求施工。

2.承包方式：本项目采用综合单价及措施项目费包干形式，由乙方负责完成施工并通过验收，乙方不得对本项目进行转包、分包。甲方有权根据项目实施情况对乙方的承包范围进行适当调整，调整工程量按实计算，乙方不得因此提出任何额外索赔或补偿。

四、合同工期

1.项目承建商负责办理开工前相关手续，项目人提供协助，工期从合同签订之日起开始计算，30天内完成工程施工，未按期完工，按工期每推迟一天，按合同价的千分之一进行罚款，总额不超过合同价的3%。

2.乙方必须按甲方要求，编制承包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。

3.若乙方施工工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

4.因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。

五、质量标准

本工程所有的设备和材料应符合设计标准和规范，产品标准、规范、工程标准、验收标准等必须完全符合中华人民共和国相应的现行标准和规范。

工程质量标准： 100%合格

六、合同价款及付款方式

1.工程合同价款：工程的合同价为¥         元，大写：

（其中暂列金额6,745.40元，安全文明施工费2,386.52元）

2.工程预付款支付方式：无预付款。

3.工程进度款支付方式：本工程无预付款，施工完成验收合格后付至工程审定结算款95%，余下5%作为质保金，质保期按照规范要求，期满后质保金30个工作日内无息返还给承包人

七、工程价款结算：

本工程采用固定清单单价合同，合同单价在招标文件及施工合同约定工期的风险范围之内不可调整。

工程竣工验收后，乙方需将竣工资料及工程结算书送交甲方，甲方自收到上述资料30天内审查完毕.乙方根据工程价款，开具正式的发票给甲方。

八、双方责任：

甲方责任：

1.负责对外协议的联系工作，并签订与工程建设及将来运行有关的土地征用、运输、城市规划等协议或合同；

2.负责协调施工过程中与有关单位的配合问题；

3.甲方必须在乙方进场开工前排除现场一切障碍物，做好技术交底工作，否则造成误工一概由甲方负责。

4.本工程的材料及设备进入甲方区内由乙方负责保管。如有被盗由乙方负责。

5.若甲方需要变更图纸时，必须书面通知乙方。

6.工程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期，造成的一切后果由甲方自负，并承担由此给乙方带来的一切损失，工期顺延。

乙方责任：

1.乙方必须按图纸及厂家提供的材料设备进行施工，主要设备经过检验并提交试验报告。由于乙方或施工原因造成质量事故需要返工，其费用概由乙方负责；

2.乙方施工范围内的安全工作由乙方负责；

3.工程竣工验收合格后，乙方将设备及有关资料移交甲方，交工后乙方不再负责设备的管理及保安等工作。若由于甲方原因造成设备需要重新试验的，其复试费用由甲方承担；若由于安装施工质量原因，保修期内需要重新试验的，其复试费用由乙方承担；

4.乙方按合同约定及相关规范进行施工，验收合格且使用正常后交甲方使用；

5.由乙方组织相关单位进行工程竣工验收。

九、保修期限：本工程施工保修期限为壹年，从安装交付使用之日起计算。保修期内，在运行中发生设备或安装质量的事故，经有关部门分析鉴定，确认属于设备质量或施工质量造成的，由乙方负责；如果在运行中由于甲方操作失误或处理不当引起的事故扩大或由于不可抗拒力（如雷电、外力破坏等）所造成的损失，由甲方自行负责。

十、甲方指定         同志为施工现场代表，电话号码：                ；乙方指定         同志为施工现场代表，电话号码：              负责处理日常事宜。

十一、本合同如有末尽事宜，由双方协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，双方同意任何一方可以提交仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。

仲裁或诉讼地点为茂名市。

十二、本合同一式八份，甲方七份，乙方一份自签订日起生效，保修期满及付清工程款后自行失效。

甲  方（盖章）：               乙  方（盖章）：

法定代表人:                   法定代表人：

（或委托代理人）             （或委托代理人）

代     表：                   代     表：

通讯地址：茂名市文明北路232号 通讯地址：

邮政编码：525000               邮政编码：

经办人：                      经办人：

传真号码：0668-2920616        传真号码：

联系电话号码：0668-2920232    联系电话号码：